Приложение № 12

проект

ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “............................... ” ......................

ОБЕКТ: “Изпълнение на инженеринг на обект: „ Основен ремонт на учебен център на Агенция за държавна финансова инспекция, к.к. Албена”

ДОГОВОР

№ .............

Днес, .............  2006 г., в гр. София се сключи настоящият договор между:

Министерство на финансите, със седалище и адрес на управление: София, ул. “Г.С.Раковски” 102, номер от НДР 1220036126, БУЛСТАТ 000695406Ю, представлявано от Пламен Орешарски – министър на финансите и Петя Стефанова – гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“ ......................................... ” .........................., със седалище и адрес на управление: гр. ..............................., ул. “...................................” №....... , Данъчен № ......................................... БУЛСТАТ ...................................., представлявано от ........................................... ЕГН ..................................... л.к. № ............................. издадена на .................................г. г. от МВР - ........................... - .............. в търговското дружество, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни инженеринг, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обект “Инженеринг на обект: „ Основен ремонт на учебен център на Агенция за държавна финансова инспекция, к.к. Албена” , включващо следното:

1. Извършване на СМР, съгласно количествено-стойностна сметка Приложение № 1

2.   Изработка на проект за ремонтни работи, съгласно Техническото задание Приложение 2.

3. Строително-монтажни работи /СМР/ в съответствие със заданието и съгласно одобрения от възложителя проект и приложените към него количествено-стойностни сметки.

# ЦЕНА ПО ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Цената на инженеринга е както следва:

(2) За дейностите, предвидени в чл.1, т.1 е:

...............................................лв /............................................................................../ лв без ДДС, с включени 10% непредвидени работи

(3) Цена на проекта е ............................. лв. /......................................../ без включен ДДС

(4) За дейностите, предвидени в чл.1, т.3, цената се определя въз основа на подробни количествени сметки.

Чл.3. (1) За доказване на всички видове СМР, предвидени в чл.1, т.3, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по УСН и стойността на материалите, доказани с фактура

(2) Ценообразуващите показатели съгласно финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните:

1 Часова ставка определена на ..................лв./час /.................../ без ДДС

2 Допълнителни разходи върху труда - .................... /.............../.

3 Допълнителни разходи върху разходите за механизация – ......... % /.............../

4 Доставно-складови разходи - ................% /...................../ върху цената на материалите.

### 5 Печалба - ........................... % /.................... процента / начислена върху обема СМР

Чл.4. Цените и вида на материалите ще бъдат съгласувани предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ще залегнат в работния проект и количествено стойностната сметка към него.

Чл.5. За материали и оборудване доставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получава заплащане само на доказани свой разходи свързани с доставка, съхранение и монтаж /ако има такива /по ценови условия, определени в чл. 3 от настоящия договор.

Чл.6. (1) Ценовите параметри от ценовото предложение, посочени в офертата ще се смятат за твърди и не подлежат на промяна.

(2) Цените, посочени в по-горната алинея могат да бъдат променяни при следните условия:

- По отношение на труда само при промяна на минималната работна заплата в страната със процента на промяната.

- По отношение на останалите ценообразуващи показатели при увеличаване на инфлационния индекс с повече от 10% /десет процента/, със съответния процент

Чл.7. След окончателното завършване на работите по чл.1, т.1 ще се изготви подробна количествено-стойностна сметка за всички видове СМР, която се подписва двустранно и става неотменна част от настоящия договор /Приложение№ 1/.

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя гаранцията за изпълнение на договора, която е в размер на 5% от стойността на договора.

(2) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция на стойност 5% от стойността проектните работи и количествено стойностната сметка по Приложение 3.1. След приемане на проектите и изготвяне на количествено-стойностната сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ довнася останалите 5% от стойността на целия договор.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол за извършените работи.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изработения и предаден проект.

(2) Проектът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след одобрението му с протокол се изплаща  цената по чл.2, ал.2, т.1

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действително извършените строително-монтажни работи въз основа на подписани Протоколи обр.19 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Инвеститорския контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) Заплащането ще се извършва в петдневен срок, след представяне на документите, посочени в горната алинея.

Банкови реквизити:

Банка  ..................................

BIC:..........................

IBAN: ..................................

IBAN ДДС сметка……………………….

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 11. Сроковете за изпълнение на работата са както следва::

- Срокът по чл. 1, т.2 е ............. /................../ календарни дни за изработване на работен проект и започва да тече от датата на сключване на договора

- Срокът по чл.1, т.1  и т.3 е ........... /....................../ календарни дни за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи и започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорени проектни и строително-ремонтни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде проектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 1, т.1 от този договор за одобрение.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от работните чертежи и да ги предоставя, при поискване от Инвеститорския контрол за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на работата по този договор.

Чл.19.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да изготви Техническо задание за проектиране, като то може да бъде допълвано или променяно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което предварително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. В тридневен срок от сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ упълномощен свой представител /Инвеститорски контрол/, който ще подписва Протокол 19 и други актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл.22. Инструкциите и предписанията дадени от страна на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако изпълнението им е физически невъзможно или противоречат на закона.

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага до 10% от сумата, след остойностяване на количествените сметки, допълнително възникнали непредвидени строително-монтажни работи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. След изработване и заплащане на работните проекти авторските права върху изготвения проект, по силата на настоящия договор се прехвърлят върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД.

Чл.26. Приемане и предаване на проектите по чл.1, т.1 става с приемателен протокол от страна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.27. Окончателното завършване на обекта се установява с подписване на двустранен премо-предавателен протокол.

Чл.28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по  Наредба №2 от 31.07.2003г.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на предаване на обекта по чл.27 от настоящия договор.

Чл.29. Ако се появят дефекти при изпълнение на строително-монтажните работи в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол със срокове за отстраняване на дефектите. В срок до 3 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл.30 (1) Гаранционният срок на доставената климатична техника започва да тече от датата на подписване на протокола за доставката и монтиране на техниката и попълване на гаранционните карти.

(2) Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на техниката, от датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

(3) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

(4) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация не по-късно от 8 (осем). Срокът за изпълнение на ремонта е до 24 часа, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на техниката за ремонт.

(5) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на техниката до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

(6) Редът и условията за извънгаранционното обслужване на техниката ще бъдат определени в допълнителен договор.

VІІІ. СПИРАНЕ И НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.31. При нареждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще спира изпълнението на работите или която и да било тяхна част, за такъв период от време и по такъв начин, както ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намери за необходимо. По време на такова спиране ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще опазва и осигурява работите или част от тях по подходящ начин дотолкова, колкото е необходимо по мнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.32. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира работата по свой съображения, след необходимите консултации с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се определи:

- Удължаване на срока за завършване на работата.

- Сумата, която ще бъде прибавена към договорната цена по отношение на разходите понесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на такова преустановяване.

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на работата по този договор, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не му е заплатил извършена такава, подлежаща на заплащане съгласно договора, като срокът за изпълнение се удължава със срока на забавата на плащането.

Чл.34. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по чл.14 съответно се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

## НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.35. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл.36. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.11 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.2 процента от изплатените суми по чл.9 и чл.10 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 процента общо.

(2) При забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и два процента/ от стойността на фактурата за всеки просрочен ден, но не повече от 5 процента общо.

Чл.37. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи и неустойка в размер на 0.5 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38.(1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения по договора;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи, завишена с 5 /пет/ процента.

Чл.40.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без да дължи каквато и да е неустойка, когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от двадесет работни дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне работата без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от пет работни дни и въпреки отправената писмена покана не я продължи редовно в рамките на десет дни, считано от датата на получаване на поканата;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(2) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително–монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

(3). Прекратяването на договора по предходните алинеи става, след предявяване на петнадесет дневно предизвестие.

Чл.41. Преди прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените неизплатени видове работи.

Чл.42. Прекратяването на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорност за неустойки.

Чл.43. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Прекрати понататъшната работа, с изключение на тази която е свързана с обезопасяването на строителната площадка;

2. Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3. Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл.44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едно месечно писмено предизвестие, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на пет процента върху разликата между общата цена на обекта и стойността на извършените до момента на прекратяването строителни и монтажни работи.

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

2. Възпрепятства или отказва без основателна причина поисканото съгласуване или одобряване на проектите, актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

Чл.46. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от отговорност за неустойки.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 47. След като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплати за изготвянето на работните проекти и одобряването им от компетентните органи, авторските права върху изготвения проект, по силата на настоящия договор, се прехвърлят върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.48. Употребените в договора думи и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1. “Работи” – обхваща проектантските работи, строително-монтажни работи, доставките и монтажа на  технологичното оборудване;

2. “Договор” – означава това договорно споразумение заедно с включените към него приложения;

3. “Инвеститорски контрол” – това е лицето /лицата/ определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което да го представлява при приемането, съгласуването и одобряването на проектната документация и при изграждане на обекта, като следи и контролира изграждането на обекта, според работния инвестиционен проект и изискванията на договора, съставя съвместно с Техническия ръководител на обекта всички необходими протоколи, актове и други, необходими за доказване изпълнението на обекта и за разплащането му, организира приемането на завършения обект и регулира взаимоотношенията ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ИЗПЪЛНИТЕЛ през гаранционния период;

Чл.49. Страните по договора допълнително ще уточнят, за кои материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози и мостри.

Чл.50. При форсмажорни обстоятелства, като: природни бедствия и специални рискове, предметът и срокът по този договор се предоговарят с допълнително споразумение към договора, по искане на страната, която се позовава на форсмажора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Гражданско процесуалния кодекс.

§3. Всички уведомления, съобщения и указания и др., които се предават между страните, ще се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс или ще се оставят на посочените адреси, срещу подпис на отговорно длъжностно лице.

§4. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата сметка, адресна или друга регистрация в седемдневен срок от момента на промяната.

§5. В договора не се допускат поправки, зачерквания и заличавания, независимо от техния вид и характер.

§6. Всички изменения на договора се извършват с допълнителни споразумения към него.

§7. Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

§8. Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка е неразделна част от Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Министър на финансите:

................................................                                         .................................................

/Пламен Орешарски/					/....................../

Главен счетоводител:

................................................

/ Габриела Пенчева  /