ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ: Техническо Задание

Използвани съкращения	1

1. 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	2

1.1. Страна бенефициент	2

1.2. Договарящ орган	2

1.3. Данни за съответната страна	2

1.3.3. Сегашно състояние на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”	6

1.4. Актуално положение в съответния сектор	7

2. ЦЕЛ, ПОДЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	8

2.1. Основни цели	8

2.2. Подцел	8

2.3. Резултати, които трябва да постигне консултанта	8

3. ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ	9

3.1. Правни/Институционални	9

3.2. Административни/управленски/институционални	9

3.3. Изпълнение на проекта	9

4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	10

4.1. Общи положения	10

4.2. Конкретни дейности	11

4.3. Управление на проекта	12

5. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ	13

5.1. Местоположение	13

5.2. Начална дата и период на изпълнение	13

6. ИЗИСКВАНИЯ	14

6.1.Технически възможности и професионална квалификация ......................14

6.2. Персонал.....................................................................................................................15

6.3. Образование, професионален опит и квалификация на експертите...................15

6.4.	Работен план и график...............................................................................16

7. ДОКЛАДВАНЕ	16

7.1. Изисквания за докладване	16

7.2. Предаване и одобряване на докладите за напредъка	17

8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА	188

8.1. Определения на индикаторите	18

8.2. Специални изисквания	19

# Използвани съкращения

ЕС – Европейски съюз

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

ИА “ГИТ” – Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Д “ОИТ” – Дирекция “Областни инспекции по труда”

ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд

ИКТ – информационни и комуникационни технологии

НАП – Национална агенция за приходите

НОИ – Национален осигурителен институт

НСИ – Национален статистически институт

НЦООЗ – Национален център по опазване на общественото здраве

НЦЗИ – Национален център по здравна информация

ИМСЗБУТ – Интегрирана мониторингова система за здравословни и безопасни условия на труд

АЗ -  Агенция по заетостта

АСП - Агенция за социално подпомагане

МЗ - Министерство на здравеопазването

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

# 1. 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

## 1. Страна бенефициент

Република България

## 1.1. Договарящ орган (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

Министерството на финансите - Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” /МФ-ЦЗФД/.

1.2. Получател/бенефициент

Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”) към Министъра на труда и социалната политика на Република България

## 1.3. Данни за съответната страна

1.3.1. Обща информация

Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) към Министъра на труда и социалната политика на Република България осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство в Република България, както и специализиран контрол по Закона за насърчаване на заетостта.

ИА “ГИТ” се нуждае от надеждна интегрирана информационна система, която да дава възможност за мониторинг на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), като инструмент за управленски решения и анализи в областта на трудовите правоотношения, безопасността и здравето при работа.

Тази система ще подпомага ръководенето и управлението на държавната политика, провеждана от Министерство на труда и социалната политика и на правителството на Република България.

Съществуващата информационна система на ИА “ГИТ” няма възможност за унифициран вход на процесите, както и за обмен на информация между ИА “ГИТ” и регионалните звена (Дирекции “Областни инспекции по труда” /Д “ОИТ”/), както и с други институции като Национална агенция за приходите /НАП/, Национален осигурителен институт /НОИ/, Агенция по вписванията, Национален статистически институт /НСИ/, Национален център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/, Национален център по здравна информация /НЦЗИ/ и др. Системата не включва структурирана методология; разработването на приложения е базирано на ограничените възможности на използвания софтуер и разпръсната база данни. Като резултат от това базата данни не е в състояние да осигури и даде информация по отношение на наблюдаваните предприятия и да изведе показатели, които да послужат за управленски решения. Използваният софтуер не позволява разработването на модули, които да комбинират бази данни, мониторингови индикатори, управленски ресурси и контрол на различни нива.

В резултат на гореописаното са налице трудности при получаването на възможно най-пълна информация за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията за нуждите на “ранно предупреждение”, вземане на решения и предприемане на ефективни действия за отстраняване на допусканите нарушения.

За изпълнение задачите на ИА “ГИТ” и с цел прилагане на добрите Европейски практики в областта на условията на труд, настоящият проект има за цел разработването, въвеждането и тестването на Интегрирана мониторингова система за здравословни и безопасни условия на труд (ИМСЗБУТ). Новата мониторингова система по ЗБУТ ще осигури разширена функционалност и ще поддържа предефинираните мониторингови показатели.

В същото време, много важно е да се имплементират данните от досегашната база данни (информационна система) на ИА “ГИТ” в новата ИМСЗБУТ (в т.ч. запазване доколкото е възможно на изгледа на работните екрани за въвеждане на данни и извеждане на справки).

Архитектурата на новата интегрирана мониторингова система по ЗБУТ трябва да е централизирана чрез централна база данни (същата следва да се поддържа в централата на ИА “ГИТ”). С оглед повишаване ефективността на провеждания контрол по спазване на трудовото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд, новата мониторингова система трябва да осигури връзка в реално време (on-line) с централната база данни.

Реализацията на новата ИМСЗБУТ трябва да се ръководи от най-добрите световни практики при разработването на софтуерни решения от такъв мащаб и да следва съвременните стандарти /UDP модел/.

Понастоящем релевантната стратегия на правителството в рамките на политиката по социалното осигуряване и индустриалните отношения, част 3 т. D относно Здравословните и безопасни условия на труд насочва вниманието в следните посоки:

Обвързване на изискванията за безопасност и здраве при работа със стандартите за качество;

Разработване и прилагане на форми и методи, осигуряващи „благосъстоянието при работа“ и мотивация към безопасен и здравословен труд в предприятията;

Създаване на модел и осигуряване на необходимите ресурси за прилагане на новите норми и изисквания при въвеждането на Европейските директиви в националното законодателство;

Цялостна актуализация на Правилниците по безопасност на труда;

Въвеждане на система за диференцирани осигурителни вноски за трудови злополуки и професионални заболявания;

Изграждане на единна информационна система по условията на труд;

Стимулиране на качеството в работата на службите по трудова медицина;

Институционално укрепване на ИА „ГИТ“ и упражняване на ефективен контрол върху спазването на трудовото законодателство.

В тези рамки приоритетите на ИА “ГИТ”, в съответствие с годишния национален план за действие за 2007 г. и целите, определени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в неговата стратегия в областта на социалната политика, са да се насочат ресурсите към подобряване на състоянието на следното:

Спазване на съобразените със законодателството на Европейския съюз (ЕС) правни актове;

Вътрешно управление по здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията;

Професионални и социални рискове;

Здравословни и безопасни условия на труд;

Осигуряване обслужване на работещите от служби по трудова медицина;

Процент на предприятията, проверявани за първи път;

Предприемане на мерки в случаи на трудови злополуки и професионални заболявания.

Извън кампаниите и мерките за засилване на мотивацията на ръководствата на предприятията трябва да се приложат и стимулират следните мерки за осъществяване на горепосочените подобрения в ЗБУТ на предприятията, като резултат от мониторинга и контрола на ЗБУТ:

Идентифициране на предприятията, които трябва да бъдат проверени, за да се постигнат целите на националните приоритети;

Откриване на предприятия, в които не са извършвани проверки и за които няма информация относно ЗБУТ;

Запознаване на инспекторите по труда с изискванията на Директивите на ЕС относно ЗБУТ, които са транспонирани в българското законодателство;

Насочване към предприятията, които нарушават приемливите стандарти за оборудване и технологии, като се постави специален акцент върху шума и върху предприятията, които не прилагат мерките, определени за отстраняване на производствените рискове;

Насочване на вниманието към предприятия, с висок процент на работещи при вредни условия;

Сигнализиране на прокуратурата, когато независимо от приложените принудителни мерки, предприятията не изпълняват своите задължения за осигуряване на ЗБУТ на работниците;

Подготвяне на график за инспекторите по ЗБУТ в регионалните програми за проверки на ЗБУТ, свързани с националните приоритети и по заявка на Дирекции “Областни инспекции по труда” (Д “ОИТ”).

За да се улесни прилагането на тези мерки и за да се изпълнят желаните подобрения в състоянието на ЗБУТ в България, като резултат от мониторинга и управлението на ЗБУТ е необходимо да се направи следното:

(1)	Значително съкращаване на цикъла на въздействие-преглед-оценка-реакция (между влизането в сила на новите нормативни актове, съобразяването с тях, новите политики и насоки за работа и информацията, събирана и използвана за оценка) чрез осъществяване на проверките. Необходим е нов набор от решения, базиращи се на ИКТ за целите на генерирането на интелигентни решения. Необходими са нови методи за управление на системите за мониторинг и контрол на ЗБУТ и те ще се появят при приложението на тези нови решения.

(2) 	Интегриране на външни (спрямо мандата на инспекторите) източници на информация в процеса на мониторинг и управление на ЗБУТ със следната цел:

Обхващане от системата на обекти, които не са проверявани до момента (чрез интегриране на информационната система с информационните системи на Национална агенция за приходите /НАП/, Национален осигурителен институт /НОИ/, Агенция по вписванията, Национален статистически институт /НСИ/, Национален център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/, Национален център по здравна информация /НЦЗИ/ и др.);

Увеличаване на броя на предприятията, инспектирани за първи път, където има основание за използване на ресурсите – специфични и чувствителни сигнали за проверка, идващи главно в резултат от експозиция на условия, неотговарящи на стандартите за ЗБУТ. Трябва да се прави разлика между сигнали и апели за проверки, като към последните принадлежат събития от рода на сериозни промишлени аварии, след които се правят последващи разследвания и проверки. Сигналите се извличат главно от показателите и статистическата обработка на информацията;

Подпомагане на пълното идентифициране на обектите за проверка по начин, който улеснява ефективното и ефикасно използване на труда на инспекторите и останалите ресурси;

Подпомагане намаляването на трудовите злополуки и професионалните заболявания, явяващи се в резултат на експозицията на условия, които не покриват стандартите за ЗБУТ;

Намаляване на натоварването на инспекторите.

(3) 	Разработване на ИКТ решение на проблемите, отнасящи се до:

Интегриране на потока информация от външните източници на показатели за ЗБУТ към управлението и мониторинга на ЗБУТ;

Повишаване на ролята на генерирането и използването на показателите на ЗБУТ за целите на управлението;

Улесняване на ролята на управлението на контрола по спазване на законодателството като централна по отношение на компютърно подпомагания процес на управление на ЗБУТ.

Разпространяване на информация, отнасяща се до планирането (контролно програмиране) и резултатите за различните заинтересовани лица, включително системата на правосъдието и регионалните инспекторати.

Събиране на резултатите от проверките от областните инспекции по навременен и точен начин и осигуряване на обратна връзка за предвиждане на ефективни коригиращи мерки, включително за планиране.

Ограниченията в бюджета и ресурсите налагат внимателно определяне на приоритетите и планиране на изпълнението на проекта, за да се предоставят изискваните резултати по начин, който не компрометира бъдещите инвестиции в тази посока.

1.3.2. Свързани програми и други подпомагащи действия

Следва да се има предвид, че предстои изграждане на интегрирана информационна система на публичната администрация в Република България. В този смисъл изграждането на Интегрираната мониторингова система за здравословни и безопасни условия на труд има пряко отношение към изпълнението на този проект.

Реализацията на настоящия проект е свързан с успешното реализиране и постигане на планираните резултати по следните проекти:

- BG 2003/004- .05.01 “Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд”;

- BG 2005/017-353.10.01 - Развитие на човешките ресурси и повишаване на заетостта - Доставка на хардуер и софтуер за информационната система на ИА "ГИТ"

- Техническа помощ за изграждане на Национална статистическа система – Europe Aid/112207/D/SER/BG;

- Подобряване на регионалната статистика и постигане на качество на статистическите данни - – Europe Aid/116362/D/SER/BG;

- Устойчивост на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет на Република България - Europe Aid/115518/D/SV/BG.

## 1.3.3. Сегашно състояние на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Организационната структура на ИА “ГИТ”, в т.ч. регионалните структури е дадена в Приложение №1

Обмен на данни с други организации

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обменя информация с редица държавни органи:

- Агенция по заетостта (АЗ) и нейните регионални структури;

- Агенция по вписванията (АВ);

- Агенция за социално подпомагане (АСП);

- Национален осигурителен институт (НОИ);

- Министерство на здравеопазването (МЗ);

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

- Регионални инспекции за контрол и опазване на общественото здраве (РИОКОЗ);

- Национална агенция за приходите (НАП);

- Изпълнителна агенция по вписванията към Министерство на правосъдието;

- Национален център по здравна информация (НЦЗИ);

- Национален център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ);

- Национален статистически институт (НСИ).

## 1.4. Актуално положение в съответния сектор

По отношение на хармонизацията на българското законодателство с директивите на ЕС, голяма част от дейностите са завършени успешно както от гледна точка транспониране на директивите на ЕС в трудовото законодателство, така и на директивите относно здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Независимо от всичко, имайки предвид наличните средства, спазването от страна на предприятията на съществуващото законодателство, особено в специфичната област на ЗБУТ не се контролира и следи достатъчно.

В рамките на системите за управление и мониторинг на ЗБУТ няма ефективно приложение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и в резултат на това има проблеми във функционирането на административната и управленска структура. Това се дължи на факта, че ИА “ГИТ” и областните инспекции по труда Д “ОИТ” са изправени пред задачата да следят за ефективното спазване на хармонизираното с ЕС национално законодателство, като в същото време работят в условия на преход от държавно планирана към свободна пазарна икономика.

Настоящата система за управление на данните от проверките по ЗБУТ използвана от ИА “ГИТ” представлява по същество колекция таблици, създадени въз основа на приложна програма за бази данни (Access), съдържаща 51 различни таблици, над 250 различни заявки за извличане на информация и 28 изходни справки, като последните могат да бъдат повече, в зависимост от необходимия разрез на данните. Системата е въведена в експлоатация през 2004 г. като 28-те дирекции “Областна инспекция по труда” в страната започват да въвеждат реално данни в началото на 2005 г.. Системата съдържа в момента около 160000 записа. Средно на един наличен компютър се падат по трима инспектори, като събирането на данните от проверките се прави на базата на печатни формуляри.

Общо казано, сегашната система за управление на данните от проверките по ЗБУТ, използвана от ИА “ГИТ” за нейната дейност не осигурява адекватна подкрепа на мониторинга на изпълнението на инспекционната дейност и не помага за повишаване на ефективността и ефикасността на тази дейност и пълноценното използване на ресурсите на ЗБУТ. Текущата система се използва по същество за събиране и обобщаване на данните за резултатите от проверките по цялата страна и за генериране на справки (28) във вид на таблици със статистическа информация, използвана за отчет на дейността на ИА “ГИТ” за всяка календарна година. Тази информация се отнася до броя проверки по различни разрези (икономически сектор, инспектор и т.н.) и не допринася за придобиването на качествена информация за практиките по управление на ЗБУТ, за да могат те да бъдат подобрени, нито генерира показатели за ЗБУТ и за управлението на ЗБУТ. По-нататък, системата не намалява натоварването на инспекторите посредством например интегриране на информационни източници, които да спестят нуждата от събиране на даден вид информация по време на проверките. Във всеки случай, оптимизирането на използването на ресурсите изисква събирането на данни по време на проверките за контрол и мета контрол (контрол на самата инспекционна дейност) да следва сигналите и да насочва процедурите така, че инспекционната дейност да бъде високопроизводителна и да играе ролята на механизъм за прилагане на практика на съществуващите стандарти.

Добра предпоставка за решаване на проблемите на сектора е фактът, че съществува ясно разбиране на изискванията за подкрепа с ИКТ в рамките на самата ИА “ГИТ”, както и за възможните пречки и възможностите, които трябва да се вградят в новата система за мониторинг на ЗБУТ, за да се улесни изпълнението на проекта. Съвременните технологии в тази сфера не са твърде познати, но същевременно е ясно, че е необходимо те да се вградят в бъдещата система, за да се осигури максимално ефективно използване на наличните към този момент средства.

# 2. ЦЕЛ, ПОДЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1. Основни цели

- Изграждане и въвеждане на Интегрирана мониторингова система за здравословни и безопасни условия на труд;

- Подобряване на ефективността и ефикасността на текущите практики по управление и контрол на здравословните и безопасни условия на труд и прилагането на добрите практики.

## 2.2. Подцел

Специфичните цели са следните:

Съставяне на подробна спецификация на изискванията към проектирането на софтуера за системата за мониторинг на ЗБУТ, базирайки се на новия модел;

Разработване и разгръщане до пълна оперативност чрез новите сървъри в ИА “ГИТ” на новата система за мониторинг на ЗБУТ в мащабите и за целите на новия модел.

## 2.3. Резултати, които трябва да постигне Изпълнителя на проекта

В края на мисията проектът трябва да доведе до следните резултати:

Подробна спецификация на изискванията за система за мониторинг на ЗБУТ, която трябва да бъде изградена въз основа на новия модел;

Официално документиран проект на новата система за мониторинг на ЗБУТ, отразяващ спецификацията на изискванията и включващ входящите и изходящи комуникационни потоци, които да се използват при приемателните тестове на готовия продукт;

Новата система за мониторинг на ЗБУТ (приложна програма) разгърната до пълна оперативност въз основа на Web базиран многомодулен режим, върху централен Web сървър и сървър за приложенията и един централен сървър за данни, всички в клъстер конфигурация, на територията на ИА “ГИТ”;

Всички потребители в ИА „ГИТ”  имат достъп до сървъра на ИА “ГИТ” чрез вътрешна мрежа Интранет;

Всички потребители от Д “ОИТ” имат достъп до сървъра на ИА “ГИТ” посредством сигурни Интернет връзки;

ИА “ГИТ” и инспекторите от Д “ОИТ” разполагат с контролиран и наблюдаван достъп до сървъра на ИА “ГИТ”;

Всички институции, определени от ИА “ГИТ” като потенциални доставчици на информация (външни източници, които трябва да бъдат интегрирани) предават съобщения във формат XML към сървъра на ИА “ГИТ” със скорост и честота, определени от ИА “ГИТ” и които са определени в спецификацията на изискванията;

Всички релевантни институции, определени от ИА “ГИТ” като външни информационни потребители, получават съобщения във формат XML от сървъра на ИА “ГИТ” със скорост и честота, определени от ИА “ГИТ” и уточнени в анализа на областта/изискванията;

Извършване на тестове на национално и регионално ниво;

Обучение на различните потребители на новата система за мониторинг на ЗБУТ.

Посочените по-горе очаквани резултати са минималните изисквания за реализирането на проекта.Участник в процедурата предложил по високи технологични практики и методи за реализирането на проекта ще се стимулира допълнително.

# 3. ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

## 3.1. Правни/Институционални

Преди началото на изпълнението на проекта са необходими някои промени в законодателството. Споразуменията за обмен на информация между ИА “ГИТ” и притежателите на външна информация (напр. НАП) трябва да се сключат преди началото на изпълнението на проекта.

## 3.2. Административни/управленски/институционални

Необходими са промени във функциите на ИА “ГИТ” и съществуващите процеси на управление. Промяната на управленските дейности трябва да настъпи преди началото на изпълнението на проекта.

## 3.3. Изпълнение на проекта

Капацитет за управлението на проекта трябва да съществува и от двете страни: от страна на получателя/бенефициент, както и от страна на Изпълнителя, за да се координира сложния процес на паралелното развитие/ приложение на дейността относно изграждането на капацитета, осъвременяването на системата за управление на ЗБУТ и проектирането на компютърната система и прилагането й до пълна оперативност.

Що се отнася до компонента ИКТ, ключовите качества на системата трябва да бъдат документирани при проектирането и тествани по време на разработката и преди провеждане на крайния приемателен тест (на базата на тези документи). Основата за тази разработка се осигурява от този документ и съответните приложения, прикачени към тръжната документация за услугите (приложения към ТЗ).

Формалното моделиране, като основна предпоставка за документиране на проекта на системата трябва също да бъде разгърнато. Унифицираният език за моделиране (UML) представлява международен стандарт за тази цел. В тази разработка трябва да се приложат подходящи технологии, за да се осъществи формалното моделиране и да се намали сложността на самата разработка.

Решението на базата на ИКТ, което ще се разработи зависи от наличието на адекватна високоскоростна интернет комуникационна инфраструктура, изискваща най-малко ADSL връзки за всички областни инспекции по труда.

# 4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## 4.1. Общи положения

Новото решение за система за мониторинг на ЗБУТ и приложният софтуер, който ще се разработи трябва да осигурят общо национално решение на проблемите, свързани с подобряването на ефективността и ефикасността на ИА “ГИТ” и на областните инспекции при прилагането на разпоредбите и подобряването на условията на ЗБУТ в резултат на по-доброто насочване на проверките.

Основните елементи на изискваното решение са:

Улесняване на контрола на спазването на законодателството;

Автоматизиране на управлението на инспекциите;

Сътрудничество между отделните държавни институции и интегриране на външни източници на информация;

Генериране на показатели и внасяне на такива от външни източници.

Това са основните фокусни точки за проектирането и разработката на новата система за мониторинг на ЗБУТ. Моделирането на отделните модули и задачи трябва да бъде осъществено около тях, за да може събирането на данните, управлението и организацията да доведат до по-добри резултати на посочените по-горе ключови елементи. При това, общата цел на задачата се разширява към разработването на просто решение за събиране на данни, организация и управление въз основа на web-базиран достъп, включващо изискваната фундаментална бизнес логика за подобряване на горепосочените ключови елементи на системата.

## 4.2. Конкретни дейности

Следните дейности, изпълнени в рамките на проекта, в допълнение към отчета (секция 7), ще допринесат за изпълнение на целите и постигане на резултатите на проекта:

Подробен анализ на съществуващите практики на мониторинг в ИА “ГИТ”, както и обмена на информация между ИА “ГИТ” и областните инспекции по труда, изисквания обмен на информация между ИА “ГИТ” и другите министерства, правителствени институции и агенции, които се очаква да захранват с информация новата система за мониторинг.

Определяне на набор от показатели и техните източници на информация (вътрешни или външни), както и необходимите характеристики на избраните показатели (напр. периодичност), включително наборите от данни (проблеми и елементи на проверките) използвани за съставянето им;

Определяне на обхвата на покритието от новата система за мониторинг на релевантното законодателство (насочване и мандат за проверките), източници на информация за мониторинг и контрол на спазването, както и инспекционните проблеми, свързани с всеки отделен елемент на законодателството (подробности на обхвата);

Определяне на процесите, които трябва да бъдат вградени в новата система за мониторинг за даване на мандат и определяне на целите на инспекциите, както и процесите и механизмите за управление на достъпа и самоличността на всички инспекционни агенти, представени в новата система;

Проектиране и документиране на новата система за мониторинг на ЗБУТ, да включва горепосочените изисквания, използвайки формални методологии и средства за обектно ориентиран анализ, проектиране и разработка;

Разработване и инсталиране и конфигуриране до пълна оперативност на проекта на новата система за мониторинг на ЗБУТ, включително използване на необходимата апаратура, операционни системи, оптимизирани сложни среди за съхраняване на данни (middleware) и бази данни;

Интегриране на потока информация, идващ от външни източници (данни и външни показатели) за прилагане на законодателството в областта на ЗБУТ, за управлението на инспекционната дейност и контрола й (мета контрол), както и за генерирането  на одобрените показатели в новата система за мониторинг на ЗБУТ, посредством обмен на сигурни съобщения в XML формат;

Разработване и разгръщане до пълна оперативност на обмена на информация между областните инспекции и ИА “ГИТ”, отнасящ се до мониторинга и планирането, използвайки  двустранна сигурна интернет комуникация, за включване на системата на правосъдието и други потребители на информация за обявяване и регистрация на нарушенията, използвайки изходящи сигурни канали за изпращане на съобщения във формат XML;

Проектиране, документиране и разработка на тестове и механизми за отваряне на XML съобщения (сериализиране и изпращане на разстояние на данни)  от Д “ОИТ” (за инспекциите) във вид на обекти данни в сървера (сървера за данни) и интегриране на съобщения от външни източници към обектите с данни и показатели в сървъра на ИА “ГИТ”;

Обучение на различните групи потребители как да използват новата система за мониторинг;

Съставяне на Ръководство за работа и ръководство за потребителя, описващи работата и поддръжката на новата система за мониторинг на ЗБУТ;

Разпространение на резултатите от проекта;

## 4.3. Управление на проекта

### Отговорен орган

Отговорният орган за контрол на изпълнението на договора е Изпълняващата агенция(получателя/бенефициент) и Упълномощения ръководител на програмата (УРП) към МФ  на Република България.

### Структура на управлението

Основни партньори при управлението и изпълнението на проекта са МФ-ЦЗФД, ИА “ГИТ” и областните инспекции по труда. Ежедневното управление на проекта се възлага на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП). ЗИП ще се създаде в ИА “ГИТ” и ще включва представители от ИА “ГИТ” и МФ-ЦЗФД.

МФ - ЦЗФД е ИА (съответно договарящ орган - Възложител) за проекта, тъй като има мандат да бъде ИА по програма ФАР в сектора на развитието на социалните и човешки ресурси.

МФ ще управлява и администрира проекта чрез УРП и дирекцията “Централно звено за финансиране и договаряне” и  ще играе ролята на администратор на ИА/УРП.

За стратегическото управление се създава Управителен съвет на проекта (УСП).

Управителен съвет на проекта

УСП е орган за съставяне на политика и вземане на решения. УСП ще предостави стратегическо ръководство и насочване на ЗИП. Основните функции на УСП са следните:

Утвърждаване на разработената нова система за мониторинг на ЗБУТ;

Утвърждаване на докладите за напредъка, които засягат общото изпълнение на всяко тримесечие;

Формулиране на препоръки за подобряване на изпълнението на проекта;

Съветване относно проблемните области;

УСП взема решения с просто мнозинство. УСП провежда редовни срещи най-малко четири пъти годишно. Когато се разглеждат важни въпроси, председателят или 2/3 от членовете на УСП могат да свикат среща на УСП.

УРП

УРП носи основната отговорност за осигуряване на пълното изпълнение на програмата в съответствие с Меморандума за финансиране и политиката на правителството по отношение на правилното административно и финансово управление на проекта, включително сключване на договори, разплащане, счетоводство, процедури на отчитане и заплащане и мониторинг на проекта.

ИА - Министерство на финансите- ЦЗФД

Отговорността за общото административно и финансово управление се носи от МФ посредством ЦЗФД. Последното включва:

Договаряне и процедури по договаряне;

Счетоводство, заплащане и финансов контрол на договорите и грантовете (безвъзмездно финансиране);

Цялостен мониторинг и оценка на дейностите по проекта;

Подготовка и тримесечно отчитане на състоянието на проекта и управлението на фондовете.

ЗИП

Отговорността за ежедневното администриране на проекта се носи от създаденото звено за изпълнение на проекта (ЗИП).

Техническа помощ

Техническата помощ по този проект  ще отговаря за подготовката на цялостната проектна документация, включително формалния модел и документирането на проекта на системата, която се разработва, инструкции за работа и за потребителя, видимост на проекта. Всички тези документи се изработват на базата на предишния опит от проектите по програма ФАР, изпълнени от МФ . Нещо повече, ТП предоставя помощ и насоки на ИА и на ЗИП относно сложни проблеми на управлението и изпълнението на проекта.

# 5. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ

## 5.1. Местоположение

Проектът ще се изпълнява в София. Оценката и разработването на крайните продукти, координацията и супервизията на проекта се осъществяват от офиса на проекта в София. Получателя/Бенефициент назначава регионални координатори, които отговарят за изпълнението на проекта в съответните области.

## 5.2. Начална дата и период на изпълнение

Проектът се предвижда да започне на 30 ноември 2007 и да бъде изпълнен в рамките на 11  месеца от тази дата. Ръководителят на екипа на проекта (РЕ) на Изпълнителя докладва на ИА към МФ и на ЗИП към ИА “ГИТ” в деня на започването на проекта, на датата, посочена в договора. Първата дейност на РЕ е определянето на пълния екип от експерти и устройването на офис на проекта.

Договарящата страна може по собствена инициатива да разшири продължителността и/или обхвата на проекта, в зависимост от наличието на финансиране. Всяко следващо продължаване на договора се обуславя от качественото изпълнение на задачата от договарящата страна. Това се оценява по-специално според напредъка при изпълнението на целите на проекта и предоставянето на очакваните резултати.

# 6. ИЗИСКВАНИЯ

От Участника  се изисква следното:

Да осигури използването на прозрачни и конкурентни методи при наемането на членовете на екипа по проекта;

Да използва оптимално апаратурата в полза на изпълнението на проекта;

Да осигури сигурно и правилно поддържане на цялата проектна документация и счетоводни отчети и да ги предостави на ИА/ УРП и на получателя/бенефициент (ЗИП) при поискване.

Формалното документиране посредством универсалния език за моделиране UML е средството за комуникация и сътрудничество между договарящата страна и получателя/бенефициент. Необходимо е да се използват подходящи обектно ориентирани технологии за програмиране, за да се максимализира ефективността и ефикасността на проекта. Участникът трябва да демонстрира техническа компетентност в това отношение.

Да има опит в реализирането на сходни с предмета на настоящата поръчка  проекти на местно ниво и/или  в публичния сектор.

6.1. По отношение изискванията за технически възможности и професионална квалификация на Участника:

6.1.1.Участникът да има доказан опит и практика през последните 3 г. в проекти, свързани с изграждане и функциониране на информационни системи за управление в публичния сектор и/или на местни ниво /Квалификацията се доказва със списък на разработените проекти/.

6.1.2.Участникът да разполага с разработващ екип с подходяща професионална квалификация и/или специализация в областта на използването на ИТ за създаване на информационни системи и бази данни. /Прилага се CV за всеки член от разработващия екип/.

6.1.3. Участникът да притежава необходимите лицензионни права за програмните продукти, които ще използва в своята работа във връзка с изпълнението на обществената поръчка /прилага се Декларация за удостоверение/.

6.1.4.Участникът да разполага с подходящо техническо оборудване за осигуряване изпълнението на обществената поръчка /Прилага се списък на оборудването/.

6.2.	Брой на специализирания персонал, собствен и/или привлечен за изпълнение на проекта на участника /Посочва се в списък общият брой на членовете на разработващия екип, който ще работи по реализацията на предмета на поръчката/.

Изисква се минималният брой на членовете на разработващия екип да е 5, вкл. ръководителя на екипа.

Посочва се тематичната или проблемна област, по която ще работи всеки член на екипа, в съответствие с представените работен план и времеви график.

6.3.	Изисквания за образование, професионален опит и квалификация на експертите:

6.3.1. Ръководителят на екипа да има завършена магистърска степен в някоя от следните области – информационно-комуникационни технологии, икономически науки, инженерни науки, статистика, социални науки. Изисква се практически опит в областта на изграждането и управлението на информационни системи и бази данни. Описанията на проектите, в които ръководителят е взел участие и описание на извършената работа по проекти сходни с предмета на настоящата поръчка в  публичната  сфера и/или на местно ниво ще се считат за предимство. Ръководителят  следва да приложи автобиография, както и други удостоверяващи документи,референции, сертификати, които да доказват опитът му.

6.3.2. Всички останали членове на разработващия екип следва да са с висше образование /със завършена минимум бакалавърска степен/ в следните области - информационно-комуникационни технологии, информатика, инженерни науки. Описанията на проектите, в които експертът е взел участие и описание на извършената работа по проекти сходни с предмета на настоящата поръчка  ще се считат за предимство.

6.3.3. От екипа по предходната точка се изисква следното:

- Умения за въвеждане в големи бази данни на централно ниво и управление на сървър (RDBMS) платформи;

- Опит във въвеждането, разработването и оперирането с информационни системи на големи организации;

- Професионален опит в специализираните дейности, средства и технологии, използвани в проекта.

- Опит и богати знания в UML базирани методологии и средства за пълния цикъл на проектиране, Обектно-ориентирано проектиране и разработване, многомодулни приложения и web приложения и web услуги;

- Опит в програмиране на бази данни с акцент на процедурите за запис на данни;

- Опит и способност за прилагане на XML и технологии за прехвърляне на бази данни към сървъри за съхраняване и използване на бази данни;

- Опит в настройване и опериране на клиент/сървър технологии. Знания и опит в създаването и прилагането на Уеб-базиран софтуер.

- Умения за работа в екип;

- Участник може да предложи техническо решение над минималните изисквания поставени в това задание, които  биха осигурили оптималното изпълнение на целите на проекта и биха спомогнали за повишаване на качеството  му.

6.4.	Работен план и график

Необходимо е Участникът да представи подробен работен план по месеци за планираните дейности за периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка, в който да се посочва представителят на разработващия екип, който отговаря за изпълнението на съответната дейност, както и крайният продукт, с който тя ще завърши.

Работният план да представя подробно възприетата организация за работа, включително консултации, пробни тествания и съвместни обсъждания с Получателя/Бенефициент респ. с Възложителя.

# 7. ДОКЛАДВАНЕ

## 7.1. Изисквания за докладване

Етап 1

Встъпителен доклад

Докладът за началото на проекта (inception report) трябва да бъде подаден не по-късно от един (1) месец след началото на договорния период и да показва подходът на изпълнителя за постигане на целите на проекта. Докладът за началото трябва да включва подробен работен план за управлението на проекта и работен график с ключовите задачи за изпълнението на проекта, специфичните дейности, които следва да бъдат извършени и периодите за изпълнение, идентификация на проблемите, които могат да възникнат и препоръките за тяхното преодоляване. Докладът следва да обобщи също информацията за състоянието и данните на разработваните документи

Също така, необходимо е да бъде представена информация за състоянието и данните за разработване на документите, съгласно планът за действие и препоръките за осигуряване на обучения.

Етап 2

Междинни доклади

Докладите за Изискванията/домейн анализа/ и документацията на модела и официалната проектна документация се предават от Изпълнителя не по-късно от 6 месеца след началото на периода на договора. Ръководството за потребителя трябва да се предостави  не по-късно от  10 дена преди края на периода на договора. Другите междинни доклади, отразяващи напредъка на проекта се подават на всеки три месеца. Тези доклади описват подробно напредъка в изпълнението на проекта, използвайки една и съща структура, показатели за производителност и мерни единици, предвидени в работния план. Докладът предоставя информация за общия напредък на проекта, постигнатите резултати, през периода, за който се докладва, срещнатите трудности, молбите и препоръките, както и изразходваните ресурси. Докладите за напредъка трябва също да включват подробен план на дейностите за остатъка от периода на проекта и трябва да бъдат придружени от съответната фактура.

Всеки доклад се състои от текстова част и финансов раздел. Във финансовия раздел трябва да се посочат данни за вложеното от експертите време както и,  средствата, предназначени за извършване проверка на разходите.

Етап 3

Окончателен доклад

В края на периода на проекта е необходимо да се представи окончателен доклад за изпълнението на проекта и окончателна фактура. Проектът за окончателен доклад трябва да бъде представен най-малко един месец преди края на периода, предвиден за изпълнение на проекта. Тези междинни и крайни доклади са допълнителни към всички останали отчети и доклади, изисквани в рамките на това Техническо задание (Секция 4.2).

Окончателният доклад трябва да бъде придружен от окончателната фактура и одиторски сертификат (както това се определя в Член 30 от Общите условия, в съответствие с формата, предоставена в Приложение VI на договора) потвърждаващи крайната удостоверена стойност на договора.

Окончателният доклад трябва да включва обща оценка на проекта, включително финансов анализ, да посочва всяко отклонение от началния план и график, както и резултатите от важните проучвания на каквито и да са проблеми, които биха могли да се появят при изпълнението на договора. Изпълнителят предоставя докладите по специфични проблеми, както това е подходящо и при поискване от страна на ИА / УРП/ ЗИП.

## 7.2. Предаване и одобряване на докладите за напредъка

Трите копия на докладите за напредъка, споменати в т. 7.1. се предават на Ръководителя на проекта, посочен в договора. Всички доклади трябва да бъдат написани на английски и български език. Ръководителят на проекта отговаря за одобрението на докладите за напредъка.

7.3. Предаване и одобряване на докладите

Всички доклади по т. 7.1. следва да бъдат изготвени след пряка консултация с получателя/бенефициент и утвърдени от същия, както и от Възложителя. Докладите следва да бъдат предоставени на електронен и хартиен носител както следва.

Министерство на финансите, Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” (по един екземпляр на български и английски език)

ул. “Г. С. Раковски”, № 102

гр. София, 1000, България

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (по два екземпляра на български и английски език)

бул. “Княз Ал. Дондуков”, № 3

гр. София, 1000, България

Ръководител на проекта

г-н Веселин Веселинов

Директор Дирекция "Европейска координация международни отношения и проекти"

София 1000, България

Телефон: (+359 2) 81 01 ;

Fax: (+359 2) 986 13 18

E-mail: vveselinov@mlsp.government.bg

# 8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

ИА/ УРП/ ЗИП си запазват правото да следят и оценяват този проект, както това се изисква.

## 8.1. Определения на индикаторите

Показателите за мониторинг на този проект включват:

Достигнатият етап на проекта в сравнение с работния план, вземайки предвид всички фактори, които са предизвикали закъснения; и

Увеличените разходи, в сравнение с бюджета на проекта.

Критериите и качествените индикатори ще включват най-малко следните точки:

Функционална и притежаваща възможност за обновяване реализирана централна база данни;

Реализация на прехвърляне на данни;

Сигурност и надеждност на системата след въвеждане;

Пилотно внедряване в определени регионални звена на ИА “ГИТ” с ежедневна работа на потребителите с Уеб-базираното приложение;

Качество на системата: качеството на приложенията трябва да отговарят на следните качествени характеристики на продукта:

Функционалност – с оглед наличието и свойствата на групи от функции, които удовлетворяват потребителските нужди;

Сигурност – капацитет на софтуера да изпълнява изискваните функции под определени условия и периоди;

Производителност – връзка между доставката на софтуера и неговите ресурси под доказани условия;

Използваемост – комплект от софтуерни качества базирани на целта за употреба и оценката чрез яснота и прозрачност пред потребителя;

Устойчивост - необходимо усилие, за да се направят промени в софтуера;

Гъвкавост – възможност на софтуера с лекота да бъде трансформиран от една среда в друга

6 - Обучени администратори в системата и администратори на базата данни да бъдат способни да администрират системните сървъри, централната база данни, системно архивиране на данните, мрежовата сигурност и комуникационния хардуер и софтуер, междинната информация и мониторинговите индикатори (показатели)  и външни и вътрешни връзки.

300 обучени потребители на системата, за да могат да работят с новите  потребителски приложения към базата данни и употребата на приложения.

Оперативна интернет поддръжка и използване на XML формат за обмен на информация.

## 8.2. Специални изисквания

Процесът на мониторинг се провежда за оценка на изпълнението на това Техническо задание и се използва като модел за оценка.